## Sheet1
Week / Lab | Week Begin | Week End | Number of Tasks Assigned | Tasks Completed | Tasks Remaining (Actual) | Tasks Remaining (Projected) | Completion Rate: | 85%
1 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 4 | 4 | 16 | 16
2 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 4 | 4 | 12 | 12
3 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2 | 2 | 10 | 10
4 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 2 | 2 | 8 | 8
5 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 2 | 2 | 6 | 6
6 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 1 | 1 | 5 | 5
7 | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 1 | 1 | 4 | 4
8 | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 4 | 3
9 | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0 | 4 | 3
10 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 2 | 0 | 4 | 1
11 | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 1 | 1 | 3 | 0
12
Total |  |  | 20 | 17
Completion Rate: |  |  |  | 85%
Note: | Fill in cell F3 till F13 ONLY, other cells and the graph will be calculated automatically
Amend the Graph title; "Completion Rate" as accordance to value calculated in cell F17
Task Completion Progress